Пояснительная записка

к годовому отчету об исполнении муниципальной программы «Поселок наш родной – МО Громадский сельсовет» за 2019 год

Муниципальная программа «Поселок наш родной – МО Громадский сельсовет» утверждена постановлением Громадского сельсовета Уярского района от 14.01.2019г. № 05.

Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения и безопасности населения Громадского сельсовета Уярского района.

2. Обеспечение реализации полномочий администрацией Громадского сельсовета Уярского района.

В муниципальной программе «Поселок наш родной – МО Громадского сельсовет» поставлены следующие задачи:

Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задача 2. Обеспечение безопасности населения на автомобильных дорогах в границах населенных пунктов муниципального образования.

Задача 3. Обеспечение населения чистой водой.

Задача 4. Создание условий для обеспечения населения услугами теплоснабжения.

Задача 5. Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания населения.

Задача 6. Совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

## Финансирование программных мероприятий

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений представлена в приложении № 9.

Планируемое финансирование программных мероприятий в 2019 году составляло 3687,3 тыс. руб., в т. ч.: краевой бюджет – 336,6 тыс. руб., местный бюджет – 3350,7 тыс. руб.

Фактический расход составил 3418,8 тыс. руб., в т. ч.: краевой бюджет – 336,6 тыс. руб., местный бюджет – 3082,2 тыс. руб.

За 2019 программа «Поселок наш родной – МО Громадский сельсовет» выполнена на 92,7%.

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания населения»

Цель подпрограммы: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания населения.

Задача: Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности, повышение уровня подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, противодействие экстремизму и терроризму на территории поселения.

Реализация подпрограммы в 2019 году предусматривала:

  - Защиту жизни и здоровья граждан;

  - Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

  - Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;

  - Обеспечение надлежащего состояния пожарной спецтехники;

  - Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

  - Обеспечение  беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

  - Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения;

  - Устройство минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов и полей к населенному пункту и как следствие этого, снижение угрозы переброски огня на жилые строения и возникновения пожара уже в самом населённом пункте;

  - Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;

  - Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;

  - Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

Бюджетные ассигнования по данной подпрограмме на 2019 год запланированы в объеме 155,7 тыс. руб. (в том числе 70,7 тыс. руб. – средства краевого бюджета), выполнены на 155,7 тыс. руб. (в том числе 70,7 тыс. руб. – средства краевого бюджета). Мероприятия исполнены на 100%.

В ходе выполнения подпрограммы были выполнены работы по обустройству минерализованных защитных противопожарных полос, произведена зарядка огнетушителей, на приобретение противопожарного оборудования, на обслуживание противопожарной сигнализации зданий клуба, библиотеки, администрации. Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограммы  представлена в приложении 7. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы с указанием плановых и фактических значений представлена в приложении 8.

Подпрограмма 2. «Дорожный фонд  МО Громадский сельсовет»

Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности населения на автомобильных дорогах в границах населенных пунктов муниципального образования.

Задача: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных  сооружений на них.

Реализация подпрограммы в 2019 году предусматривала:

1) выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта и искусственных сооружений на них;

2) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта в целях повышения безопасности дорожного движения;

3) инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрации прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения муниципального образования Громадский сельсовет, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, аренда, выкуп земельных участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной деятельности, возмещение их стоимости;

4) осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта во исполнение нормативных правовых актов Совета депутатов поселения, администрации поселения.

Бюджетные ассигнования по данной подпрограмме на 2019 год запланированы в объеме 480,4 тыс. руб., (в том числе 265,9 тыс. руб. – средства краевого бюджета). выполнены на 297,9 тыс. руб. (в том числе 265,9 тыс. руб. – средства краевого бюджета). Мероприятия исполнены на 62,0%.

В ходе выполнения подпрограммы были выполнены работы по ремонту и содержанию дорог местного значения (очистка от снежных заносов, подсыпка, грейдеровка, ямочный ремонт), текущий ремонт дороги к кладбищу в пос. Громадск. Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограммы  представлена в приложении 7. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы с указанием плановых и фактических значений представлена в приложении 8.

Подпрограмма 3. «Жилищно-коммунальная инфраструктура»

Цели подпрограммы:

      - Обеспечение населения чистой водой, отвечающей требованиям безопасности;

      - Обеспечения населения услугами теплоснабжения;

      - Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания населения.

Задачи:

1.    Содержание и ремонт водопроводных сетей;

2.    Содержание и ремонт теплосетей;

3. Содержание и ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Реализация подпрограммы в 2019 году предусматривала:

- улучшение условий и комфортности проживания граждан;

- приведение в нормативное и высокоэффективное состояние сети уличного освещения;

- обеспечение надежности и долговечности сетей уличного освещения;

- повышение уровня благоустройства сельского поселения;

- снижение уровня криминогенной обстановки;

- повышение туристической привлекательности сельского поселения.

Бюджетные ассигнования по данной подпрограмме на 2019 год запланированы в объеме 1216,9 тыс. руб., выполнены работы на сумму 1201,6 тыс. руб. Мероприятия исполнены на 98,7 % .

В ходе выполнения подпрограммы были выполнены следующие работы: проведена паспортизация объектов ЖКХ, кадастровые работы  на участки под размещение ТКО, оплачены услуги за лабораторные исследования питьевой воды, выполнены работы по обустройству территории (сбор и вывоз мусора с общественных территорий, территории сельского кладбища, очистка несанкционированной свалки, ремонт колодца в пос. Громадск), установлено  уличное освещение в пос. Громадск, проведен ремонт освещения в пос. Громадск, проведена оплата электроэнергии за уличное освещение. Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограммы  представлена в приложении 7. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы с указанием плановых и фактических значений представлена в приложении 8.

Подпрограмма 4. «Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления»

Цель подпрограммы:

Обеспечение реализации полномочий администрацией Громадского сельсовета Уярского района.

Задачи подпрограммы:

Создание условий для максимально эффективного управления деятельностью администрации Громадского сельсовета Уярского района.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на  достижение следующих результатов:

- совершенствование правовой основы деятельности администрации Громадского сельсовета Уярского района, формирование современных подходов и методов работы  по решению вопросов местного значения;

- обеспечение своевременного и достоверного информирования населения  по вопросам деятельности органов местного самоуправления.

Бюджетные ассигнования по данной подпрограмме на 2019 год запланированы в объеме 1834,3 тыс. руб., выполнены на 1763,6 тыс. руб. Мероприятия исполнены на 96,1%.

В ходе выполнения подпрограммы:

- были выполнены работы обеспечению высокой результативности работы администрации, в том числе обеспеченности материально-техническими ресурсами и оплатой труда;

- проведены работы по ремонту и обслуживанию муниципального имущества поселения (зданий, техники, оборудования);

- обеспечена работа электронного документооборота, системного обслуживания программного обеспечения и его своевременного обновления для поддержания в рабочем состоянии;

- оплачены расходы, связанные с передачей полномочий в контрольно-счетный орган Уярского района;

- в рамках организации эффективного функционирования органов местного самоуправления осуществлялось своевременное обеспечение денежных средств, что позволило осуществлять своевременный учет и контроль сохранности имущества  и целевого расходования средств.

Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограммы  представлена в приложении 7. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы с указанием плановых и фактических значений представлена в приложении 8.

Глава сельсовета                                                                                                        А.В. Соломатов

Исполнитель

Главный бухгалтер

М.В. Рудь